## 00_使用说明
发起人 / 总负责人工具表使用说明
适用对象 | 发起人、项目总负责人、总统筹、项目运营负责人。 |  | 字段 | 说明
使用方式 | 每个 sheet 对应本组一张可填写工作表；黄色字段优先填写，含敏感提示的 sheet 不得公开传播。 |  | 状态 | 未开始 / 进行中 / 阻塞 / 已完成 / 已取消
协作关系 | 拥有跨组最终协调权；风险、决策、复盘、归档等跨组表单默认由本组维护。 |  | 确认状态 | 待确认 / 已确认 / 需修改 / 不适用
医学与数据边界 | 本表仅用于项目执行管理，不用于临床诊断、治疗建议或患者个案医学结论。 |  | 风险等级 | P0 项目中断级 / P1 重大影响级 / P2 一般问题级
填写规则 | 每条记录必须有唯一负责人；关键决策、权限变化、P0/P1 风险必须填写证据/链接。 |  | 权限级别 | 公开 / 内部 / 敏感 / 封存
|  |  | 证据/链接 | 填写飞书、网盘、Git 仓库、截图、签署记录、审批记录或归档位置。
Sheet | 用途 | 敏感级别
01_项目节点总控 | 项目节点总控表 | 内部/公开按列判断
02_小组负责人通讯录 | 小组负责人通讯录 | 内部/公开按列判断
03_决策记录 | 决策记录表 | 内部/公开按列判断
04_P0应急联系人 | P0 应急联系人表 | 敏感/封存
05_开赛检查 | 开赛检查总表 | 内部/公开按列判断
06_风险登记 | 风险登记表 | 内部/公开按列判断
07_P0P1事件 | P0/P1 风险事件清单 | 敏感/封存
08_风险复盘 | 风险复盘问题表 | 内部/公开按列判断
09_项目归档 | 项目归档清单 | 敏感/封存
10_SOP更新记录 | SOP 更新记录表 | 内部/公开按列判断

## 01_项目节点总控
项目节点总控表
T-90 至 T48 后全程维护，确认关键节点、负责人、状态、风险和证据。
编号 | 阶段 | 关键节点 | 必须完成事项 | 负责人 | 协作小组 | 截止时间 | 状态 | 风险等级 | 证据/链接 | 备注
CTRL-001 | T-90 ~ T-60 | 项目定义 | 确认项目目标、医学与数据边界、第一期联合主办关系 |  | 全组负责人 |  | 未开始 | P1
CTRL-002 | T-60 ~ T-30 | 小组搭建 | 确认 8 个小组负责人、副手、P0 联系方式 |  | 全组 |  | 未开始 | P1
CTRL-003 | T-30 ~ T-7 | 开赛准备 | 锁定病例、数据、赛手、专家、场地、传播口径和财务规则 |  | 全组 |  | 未开始 | P1
CTRL-004 | T-7 ~ T0 | 开赛检查 | 完成最终检查；所有 P0/P1 未闭环项必须升级 |  | 全组 |  | 未开始 | P0
CTRL-005 | T0 ~ T48 | 现场执行 | 保持主流程运转，处理现场人员、数据、伦理、评审等风险 |  | 全组 |  | 未开始 | P1
CTRL-006 | T48 后 | 复盘归档 | 完成感谢、归档、权限关闭、风险复盘、SOP 更新 |  | 全组 |  | 未开始 | P1

## 02_小组负责人通讯录
小组负责人通讯录
T-60 前建立，活动期间每日确认。P0 必须能直连唯一负责人或授权副手。
小组 | 负责人 | 副手 | 电话 | 微信 | 邮箱 | P0 是否可直连 | 可联系时间 | 备注
发起人 / 总负责人 | [5 empty] | 是
数据与技术组 | [5 empty] | 是
赛手组 | [5 empty] | 是
嘉宾与评审组 | [5 empty] | 是
会务组 | [5 empty] | 是
传播组 | [5 empty] | 是
设计组 | [5 empty] | 否
财务组 | [5 empty] | 是

## 03_决策记录
决策记录表
所有关键决策、临时调整、赛题解释、流程暂停、项目合并均需留痕。
决策编号 | 时间 | 发起人 | 决策级别 | 背景问题 | 涉及小组 | 可选方案 | 决策人 | 最终结论 | 影响范围 | 后续动作 | 截止时间 | 记录人
DEC-001 |  |  | 执行级 / 协调级 / 统筹级 / P0 | 赛题解释、流程调整、跨组冲突或风险处置 |  | 方案 A / 方案 B / 暂缓
DEC-002 |  |  | 统筹级 | 是否允许临时加入人员接触数据 | 赛手/数据/会务 | 允许但补签 / 拒绝加入 / 仅旁听 |  |  | 人员、数据权限、现场秩序

## 04_P0应急联系人
P0 应急联系人表
T-7 前确认，现场建议打印一份。P0 可先止损后补记录，但 2 小时内必须补齐。
权限提示：本表含病例、患者、基因数据、身份或授权信息，仅限授权人员使用；不得公开传播。
P0 类型 | 第一负责人 | 最终决策人 | 协作人 | 联系方式 | 10 分钟动作 | 30 分钟动作 | 对外发声人 | 记录位置 | 备注
数据泄露 | 数据负责人 | 总负责人 | 平台负责人、传播负责人 |  | 冻结权限 | 初判影响范围并确定通知对象 | 总负责人 / 指定传播负责人
医疗伦理事件 | 医学负责人 | 总负责人 | 患者接待、赛手组 |  | 停止相关行为 | 安抚当事人并记录事实 | 总负责人 / 医学负责人
舆情事件 | 传播负责人 | 总负责人 | 医学、评审、数据 |  | 截图存证 | 判断回应策略和统一口径 | 指定传播负责人
重大安全事件 | 会务负责人 | 总负责人 | 场地方、志愿者 |  | 保护人员安全 | 判断是否暂停流程 | 总负责人

## 05_开赛检查
开赛检查总表
T-1 至 T0 使用。任何 P0 未完成或阻塞，必须升级至项目总负责人。
类别 | 检查项 | 必须确认内容 | 负责人 | 是否完成 | 状态 | 风险等级 | 证据/链接 | 问题 | 是否需升级 | 备注
项目 | 项目目标和边界已确认 | 对内/对外材料均写明不做临床诊断、不提供治疗建议 |  | 否 | 未开始 | P1 |  |  | 否
数据 | 病例数据已脱敏并复核 | 病例编号、样本编号、临床资料、VCF/PDF header 均完成脱敏复核 |  | 否 | 未开始 | P0 |  |  | 是
平台 | 账号、权限、OSS、工具环境已测试 | 队伍账号可登录；下载链路可用；导出权限默认关闭 |  | 否 | 未开始 | P1 |  |  | 否
赛手 | 队伍、协议、到达情况已确认 | 实际到场人员与队伍名单一致；新增人员补签协议后再接触数据 |  | 否 | 未开始 | P1 |  |  | 是
安全 | 临时加入与患者保护机制已确认 | 未报名或能力不匹配人员不得绕过评估加入，不得直接向患者索要病例 |  | 否 | 未开始 | P0 |  |  | 是 | 第一期风险补强
评审 | 评分规则和不服处理机制已确认 | 评分表、权重、评委说明会、解释口径均留痕 |  | 否 | 未开始 | P1 |  |  | 否
传播 | 发布口径和拍摄边界已确认 | 不得发布可识别患者信息、原始病例资料、原始基因数据或诊断式表述 |  | 否 | 未开始 | P0 |  |  | 是

## 06_志愿者分工表
罕见病基因黑客松 · 志愿者分工表
填写说明：橙色为首届实际岗位设置。注意：直播/摄影/摄像全程专人专岗，不交叉；线上群运营需专人；力气活单独安排体力好的伙伴。
序号 | 岗位 | 负责人/推荐人 | 工作内容 | 时段 | 联系方式 | 状态 | 备注
1 | 场地引导 | (社牛/E人) | 在大展板下引导读规则/身份介绍/拍照；引导至签到台 | 全天固定 |  | 待确认
2 | 签到+互助协议 | (建议多人) | 签到/抽签/签协议/领小组贴纸 | 全天固定 |  | 待确认
3 | 专家接待 |  | 引导专家到场、对接 |  |  | 待确认
4 | 餐饮 |  | 接餐/摆餐/发餐/收拾；兼管奖杯奖品证书/倒计时牌 | 各餐时段 |  | 待确认
5 | 设备操作 |  | 搞定电脑/现场设备/话筒/播PPT | 全程 |  | 待确认
6 | 竖屏拍摄 |  | 手机竖屏拍摄(短视频素材) | 全程 |  | 待确认
7 | 黑客松解说 | (社牛，可现场摇人) | 现场解说 |  |  | 待确认
8 | 当天视频剪辑 |  | 当天剪辑、当天发布 | 每晚 |  | 待确认
9 | 线上群运营 |  | 维护线上群、同步信息 | 全程 |  | 待确认
10 | 患者接待 | (建议分类带队) | 接待患者 |  |  | 待确认
11 | 媒体对接+舆情监测 |  | 对接媒体、监测舆情 | 全程 |  | 待确认
12 | 搬运 | (找体力好的) | 力气活、搬东西 | 布展/撤场 |  | 待确认
13 | 技术值守 | (技术组) | 设备测试、现场技术问题 | 全程 |  | 待确认
14 | 主持人 |  | 汇报日主持 | Day3 |  | 待确认

## 07_风险登记
风险登记表
项目级风险总登记。一个风险可多人处理，但必须只有一个决策人。
风险编号 | 发现时间 | 发现人 | 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 负责人 | 决策人 | 当前状态 | 已采取措施 | 后续动作 | 截止时间 | 证据/链接
RISK-001 |  |  | 人员 | 嘉宾取消、赛手退出、志愿者缺席、核心成员生病 | P1 |  |  | 已发现
RISK-002 |  |  | 数据 | 数据缺失、数据错误、数据泄露、权限异常 | P0 |  |  | 已发现
RISK-003 |  |  | 技术 | 网络故障、GPU 不可用、Git 仓库异常、环境配置失败、下载慢 | P1 |  |  | 已发现
RISK-004 |  |  | 医学伦理 | 结果被误解为诊断、患者隐私暴露、超出项目边界 | P0 |  |  | 已发现

## 08_现场执行分工表
罕见病基因黑客松 · 现场执行分工表
填写说明：本表为首届实际现场节奏(精简版)，可直接在此基础上替换人名/时间。原则：①每人一份(含工作人员+志愿者)；②直播/摄影/摄像全程专人专岗，不交叉；③线上群运营专人。
日期 | 时间 | 地点 | 事项 | 负责人 | 状态 | 备注
布展日 | 全天 | 会场 | 清点物料、伴手礼&奖品整理、贴纸准备 | 会务+财务
布展日 | 全天 | 会场 | 场地布置 | 统筹+会务
布展日 | 全天 | 会场 | 测试网络设备(务必当天压测完) | 技术组 |  | 按并发峰值压测
布展日 | 全天 | 会场 | 志愿者分工培训 | 统筹+会务 |  | 人手一份分工表
布展日 | 全天 | 线上 | 确认赛手/专家/患者到达情况 | 各对应小组
Day1 | 09:00-09:30 | 会场 | 签到/抽签/签互助协议/领小组贴纸 | 赛事+志愿者 |  | 设赛手专属签到区
Day1 | 09:00-09:30 | 会场 | 专家/患者/嘉宾接待 | 案例+志愿者
Day1 | 09:30-10:30 | 会场 | 开场 + 嘉宾演讲 | 统筹+嘉宾
Day1 | 10:30 | 户外 | 大合照(道旗+队旗+手持牌) | 会务 |  | 氛围拉满
Day1 | 10:30-10:32 | 会场 | 案例抽签(现场做纸条) | 技术组 |  | 公开透明
Day1 | 10:30-11:15 | 会场 | 案例介绍(每个约2分钟) | 案例组+专家 |  | PPT
Day1 | 11:15-12:00 | 会场 | 活动规则&平台培训 + 领取数据 | 统筹+技术组 |  | 讲清数据边界/输出规范
Day1 | 12:00-13:00 | 会场 | 午餐 | 会务 |  | 按身份贴牌发餐
Day1 | 13:00-18:00 | 会场 | 自由开发 | 赛手
Day1 | 13:00-18:00 | 会场 | 专家答疑快闪 + 媒体采访 | 案例+传播 |  | 按专家到场时间排顺序
Day1 | 晚上 | 会场/线上 | 夜间开发；当天视频剪辑+发布 | 赛手/传播 |  | 专人专岗
Day2 | 全天 | 会场 | 开发 | 赛手
Day2 | 09:00 / 14:00 | 会场 | 茶歇(声音小) | 会务
Day2 | 上午/下午 | 会场 | 专家答疑 | 案例组
Day2 | 13:00-14:00 | 户外 | 草地故事会(氛围环节) | 统筹+传播 |  | 别砍掉氛围环节
Day2 | 晚 约定时间 | 会场/线上 | 统一收取分析报告 → 发评委 | 技术+评审 |  | 现场+群通知
Day2 | 晚上 | 线上 | 视频剪辑+发布 | 传播
Day3 | 09:00前 | 会场/线上 | 截止提交Demo；测PPT、拷文件 | 赛事+志愿者
Day3 | 09:30-11:00 | 会场 | 分组汇报 + 评委当场打分 + 评委点评 | 评审+主持 |  | 每队留足时长，举倒计时牌
Day3 | 11:00-11:20 | 会场 | 茶歇 | 会务
Day3 | 11:20-11:50 | 会场 | 颁奖与总结(证书/奖杯/奖品/合照) | 统筹+会务
Day3 | 12:00 | 会场 | 组委会大合照、收拾场地 | 全员
赛后 | D+3起 | —— | 传播 / 报销 / 感谢患者专家支持方 / 复盘 | 全员
赛后 | T+2~4周 | —— | 线索回访、把工具打磨成开源系统 | 案例+技术

## 09_项目归档
项目归档清单
T48 后按公开、内部、敏感、封存分类归档；敏感资料不进入公开传播链路。
权限提示：本表含病例、患者、基因数据、身份或授权信息，仅限授权人员使用；不得公开传播。
资料编号 | 资料名称 | 所属小组 | 权限级别 | 归档位置 | 归档负责人 | 是否完成 | 是否可公开 | 备注
ARCH-001 | 项目总控文件 | 发起人/总负责人 | 内部 |  |  | 否 | 否
ARCH-002 | 公开传播素材 | 传播/设计 | 公开 |  |  | 否 | 是 | 需确认授权
ARCH-003 | 病例与基因数据相关材料 | 数据/嘉宾评审 | 封存 |  |  | 否 | 否 | 仅授权人员可见